*Załącznik Nr 2*

*Do Zarządzenia Nr 48/2020*

*Wójta Gminy Nowy Duninów*

*z dnia 14.08.2020 r.*

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**za I półrocze 2020r.**

 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowy Duninów na lata 2020 – 2026 została uchwalona przez Radę Gminy w Nowym Duninowie uchwałą Nr 92/XII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

 Wykaz przedsięwzięć został określony w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W okresie sprawozdawczym zmieniono załącznik nr 1 i 2.

Planowane przedsięwzięcia za I półrocze 2020 rok osiągnęły następujące wielkości:

 Plan przedsięwzięć bieżących 116.967,28

 Wykonanie przedsięwzięć bieżących 12.746,09.

 tj. 10,90%

 Plan przedsięwzięć majątkowych 134.000,-

 Wykonanie przedsięwzięć majątkowych 0,-

 tj. 0 %

**Przedsięwzięcia bieżące**

W przedsięwzięciach bieżących gmina zabezpieczyła środki na wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp.

Na koniec okresu sprawozdawczego planowano przedsięwzięcie w kwocie 103.804,81 zł wykonano w kwocie 7.261,74

Gmina od 1 września 2019 realizuje projekt konkursowy w ramach Osi Priorytetowej Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Przedsięwzięcie pn. ”Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy- kontynuujemy dobre praktyki w Gminie Nowy Duninów” w ramach konkursu zamkniętego, którego celem jest podnoszenie kompetencji kluczowych i nabycie umiejętności wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie. Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2021

Łączne nakłady finansowe 223.029,99 zł . Limit wydatków na 2020 rok – 103.804,81 wydatkowano kwotę 7.261,74.

W przedsięwzięciach bieżących gmina zabezpieczyła też środki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Na koniec okresu sprawozdawczego planowano przedsięwzięcie w kwocie 13.162,47 zł została wydatkowana kwota 5.484,35

Przedsięwzięcie pn. „Zakup telefonów komórkowych” realizowane w latach 2019 – 2021.

Łączne nakłady finansowe 26.324,94. Limit wydatków 2020 roku 13.162,47

**Przedsięwzięcia majątkowe**

W przedsięwzięciach majątkowych gmina zabezpieczyła środki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Na koniec okresu sprawozdawczego planowano przedsięwzięcie w kwocie 134.000 zł. Nie wydatkowano środków.

1. Przebudowa drogi krajowej nr 62 w zakresie budowy chodnika w pasie drogowym drogi krajowej w m. Karolewo od km 98+530 do km 98+650 strona prawa – opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane w latach 2018 – 2020. Łączne nakłady finansowe 18.000 zł Limit wydatków w 2020 roku 15.000,- trwają prace projektowe..
2. Przebudowa drogi krajowej nr 62 w zakresie budowy chodnika w pasie drogowym drogi krajowej w m. Nowy Duninów – Stary Duninów od km 100+770 do km 102+760 strona prawa – opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane w latach 2018 – 2020. Łączne nakłady finansowe 40.000 zł Limit wydatków w 2020 roku 32.000,- trwają prace projektowe.
3. Przebudowa drogi krajowej nr 62 w zakresie budowy chodnika w pasie drogowym drogi krajowej w m. Wola Brwileńska-Brwilno Dolne od km 106+160 do km 106+410 strona prawa - opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane w latach 2018 – 2020. Łączne nakłady finansowe 18.000 zł Limit wydatków w 2020 roku 15.000,- trwają prace projektowe.
4. Przebudowa drogi krajowej nr 62 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi krajowej w m. Soczewka od km.108+460 do km 108+680 strona lewa oraz w m. Popłacin od km. 112+640 do km 114+792 opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane w latach 2018 – 2020. Łączne nakłady finansowe 36.000 zł Limit wydatków w 2020 roku 28.000,- trwają prace projektowe.
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów - projekt – Zadanie realizowane w latach 2018 – 2020. Łączne nakłady finansowe 49.000 zł Limit wydatków w 2020 roku 44.000,- trwają prace projektowe.