*Załącznik Nr 2*

*Do Zarządzenia Nr 59/2021*

*Wójta Gminy Nowy Duninów*

*z dnia 11.08.2021 r.*

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**za I półrocze 2021r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowy Duninów na lata 2021 – 2026 została uchwalona przez Radę Gminy w Nowym Duninowie uchwałą Nr 142/XVI/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku.

Wykaz przedsięwzięć został określony w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W okresie sprawozdawczym zmieniono załącznik nr 1 i 2.

Planowane przedsięwzięcia za I półrocze 2021 rok osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć bieżących 236.480,16

Wykonanie przedsięwzięć bieżących 105.113,27

tj. 44,45%

Plan przedsięwzięć majątkowych 1.101.658

Wykonanie przedsięwzięć majątkowych 0,-

tj. 0 %

**Przedsięwzięcia bieżące**

W przedsięwzięciach bieżących gmina zabezpieczyła środki na wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp.

Na koniec okresu sprawozdawczego planowano przedsięwzięcie w kwocie 225.511,43 zł wykonano w kwocie 98.532,05

Od 1 września 2019 realizowany jest projekt konkursowy w ramach Osi Priorytetowej Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Przedsięwzięcie pn. ”Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy- kontynuujemy dobre praktyki w Gminie Nowy Duninów” w ramach konkursu zamkniętego, którego celem jest podnoszenie kompetencji kluczowych i nabycie umiejętności wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie. Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2021

Łączne nakłady finansowe 223.029,99 zł . Limit wydatków na 2021 rok – 92.564,43 wydatkowano kwotę 42.535,77.

Od 1 styczni 2021 do 30 listopada 2022 realizowany jest projekt finansowany z udziałem środków europejskich.

Przedsięwzięcie pn. „Usługi transportowe door-to-dor i dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności”, którego celem jest zapewnienie dostępu do instrumentów aktywizacji społeczno-zawodowej dla 48 osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności zamieszkujących gm. Nowy Duninów

Łączne nakłady finansowe 230.524,38 zł . Limit wydatków na 2021 rok – 132.947 wydatkowano kwotę 55.996,28.

W przedsięwzięciach bieżących gmina zabezpieczyła też środki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Na koniec okresu sprawozdawczego planowano przedsięwzięcie w kwocie 10.968,73 zł została wydatkowana kwota 6.581,22

Przedsięwzięcie pn. „Zakup telefonów komórkowych” realizowane w latach 2019 – 2021.

Łączne nakłady finansowe 26.324,94. Limit wydatków 2021 roku 10.968,73

**Przedsięwzięcia majątkowe**

W przedsięwzięciach majątkowych gmina zabezpieczyła środki na wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp.

Na koniec okresu sprawozdawczego planowano przedsięwzięcie w kwocie 850.000 zł.

Budowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w m. Nowy Duninów. Zadanie realizowane w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 265.043 zł. Limit wydatków w 2021 roku 251.658,-. Zadanie w trakcie realizacji. W lipcu została zapłacona częściowa faktura wykonawcy.

W przedsięwzięciach majątkowych gmina zabezpieczyła środki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Na koniec okresu sprawozdawczego planowano przedsięwzięcie w kwocie 134.000 zł. Nie wydatkowano środków.

1. Przebudowa drogi krajowej nr 62 w zakresie budowy chodnika w pasie drogowym drogi krajowej w m. Karolewo od km 98+530 do km 98+650 strona prawa – opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane w latach 2018 – 2021. Łączne nakłady finansowe 18.000 zł Limit wydatków w 2021 roku 15.000,- trwają prace projektowe..
2. Przebudowa drogi krajowej nr 62 w zakresie budowy chodnika w pasie drogowym drogi krajowej w m. Nowy Duninów – Stary Duninów od km 100+770 do km 102+760 strona prawa – opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane w latach 2018 – 2021. Łączne nakłady finansowe 40.000 zł Limit wydatków w 2021 roku 32.000,- trwają prace projektowe.
3. Przebudowa drogi krajowej nr 62 w zakresie budowy chodnika w pasie drogowym drogi krajowej w m. Wola Brwileńska-Brwilno Dolne od km 106+160 do km 106+410 strona prawa - opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane w latach 2018 – 2021. Łączne nakłady finansowe 18.000 zł Limit wydatków w 2021 roku 15.000,- trwają prace projektowe.
4. Przebudowa drogi krajowej nr 62 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi krajowej w m. Soczewka od km.108+460 do km 108+680 strona lewa oraz w m. Popłacin od km. 112+640 do km 114+792 opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane w latach 2018 – 2021. Łączne nakłady finansowe 36.000 zł Limit wydatków w 2021 roku 28.000,- trwają prace projektowe.
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów - projekt – Zadanie realizowane w latach 2018 – 2021. Łączne nakłady finansowe 49.000 zł Limit wydatków w 2021 roku 44.000,- trwają prace projektowe.
6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowa Wieś gm. Nowy Duninów. Zadanie realizowane w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 716.000 zł Limit wydatków w 2021 roku 716.000,-. W 2020 roku została podpisana umowa z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.